****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

21.12.2022 ж.д.ст.Хворостянка № 100

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025 годы» на 2023 год

В соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет от 07.09.2020 г. № 72 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025 годы» на 2023 год (приложение).

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет В.Г. Курилов

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Хворостянский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

от 21.12.2022 г. № 100

**План реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025 годы»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  подпрограммы,  основных  мероприятий,  мероприятий,  контрольных  событий1 | Ответственный исполнитель | Срок начала  реализации2 | Срок  окончания  реализации2 | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Липецкой области (областного бюджета), районного бюджета, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения (руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.), значение контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Хворостянский сельсовет». | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. |  | **547 559,00** | **1 634 157,00** | **2 181 716,00** |
| 2 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0409 0110100000 | **547 559,00** |  | **547 559,00** |
| 3 | **Мероприятие 1.1.**  Расходы на содержание дорог | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0409 0110141100 | 547 559,00 |  | 547 559,00 |
| 4 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0503 0110200000 |  | **797 070,00** | **797 070,00** |
| 5 | **Мероприятие 2.1.**  Расходы на уличное освещение | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0503 0110220010 |  | 797 070,00 | 797 070,00 |
| 6 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0503 0110300000 |  | **744 401,00** | **744 401,00** |
| 7 | **Мероприятие 3.1.**  Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения». | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0503 0110399999 |  | 744 401,00 | 744 401,00 |
| 8 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района. | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0502 0110600000 |  | **92 686,00** | **92 686,00** |
| 9 | **Мероприятие 6.1.**  Реализация направления расходов основного мероприятия «Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0502 0110699999 |  | 92 686,00 | 92 686,00 |
| 10 | **Подпрограмма 2.**  «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет. | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. |  |  | **1 885 800,00** | **1 885 800,00** |
| 11 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0801 0120200000 |  | **1 885 800,00** | **1 885 800,00** |
| 12 | **Мероприятие 2.1**  Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0801 0120209100 |  | 1 785 800,00 | 1 785 800,00 |
| 13 | **Мероприятие 2.2**  Реализация направления расходов основного мероприятия  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения». | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0801 0120299999 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 14 | **Подпрограмма 3.**  «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет». | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. |  |  | **10 000,00** | **10 000,00** |
| 15 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0310 0130100000 |  | **10 000,00** | **10 000,00** |
| 16 | **Мероприятие 1.1.**  Расходы на проведение комплексных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0310 0130120330 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 17 | **Подпрограмма 4.**  «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. |  | **10 205,06** | **11 487,00** | **21 692,06** |
| 18 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0113 0140200000 | **10 205,06** | **6 295,00** | **16 500,06** |
| 19 | **Мероприятие 2.1.**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0113 01402S6790 | 10 205,06 | 6 295,00 | 16 500,06 |
| 20 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0113 0140300000 |  | **5 192,00** | **5 192,00** |
| 21 | **Мероприятие 3.1.**  Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | январь 2023г | декабрь 2023 г. | 919 0113 0140320080 |  | 5 192,00 | 5 192,00 |
| 24 | **ИТОГО** |  |  |  |  | **557 764,06** | **3 541 444,00** | **4 099 208,06** |