

**Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**Добринского муниципального района Липецкой области**

**Российской Федерации**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.06.2016г. ж.д.ст.Хворостянка № 62**

**Об утверждении плана-графика перехода**

**на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района»**

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет № 59 от 08.06.2016г. «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области», руководствуясь Уставом сельского поселения Хворостянский сельсовет, администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет

**П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:**

1.Утвердить плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района (Прилагается)

|  |
| --- |
|  |

2.Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде на сайте администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района в сети Интернет для доступа заявителей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет В.Г.Курилов**

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Хворостянский сельсовет

Добринского муниципального района

### от 08.06.2016г. № 62

**План-график**

**перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой админист-рацией сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода  на предоставление услуг в электронном  виде | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации  сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района | Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг Липецкой области | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предостав-ления  услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Липецкой области | Обеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных  услуг Липецкой области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 2 | Присвоение и получение адресов объектам недвижимости, создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, определяет сроки и последовательность действий (процедур) при предоставлении услуги. | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 3 | Прием заявлений, документов и постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 4 | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 5 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 6 | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории поселения, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 7 | Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 8 | Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 9 | Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 10 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 11 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 12 | Организация проведения культурных мероприятий, организация досуга населения | МАУК «Хворостянский ПЦК» | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |
| 13 | Организация библиотечного, информационного и справочного обслуживания населения | МАУК «Хворостянский ПЦК» | До 01.07.2016 г. | До 01.09.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.01.2019 г. |