****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации сельского поселения**

**Хворостянский Хворостянский Хворостянский сельсовет**

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

23.09.2019 ж/д ст.Хворостянка №97

О внесении изменений в муниципальную программу сельского

поселения Хворостянский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет

на 2019-2024 годы»

В соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет от 09.10.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Хворостянский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет В.Г. Курилов

Приняты

постановлением администрации

сельского поселения Хворостянский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

от 23.09.2019 г. № 97

Изменения

в муниципальную программу сельского поселения Хворостянский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»

Внести в муниципальную программу сельского поселения Хворостянский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет № 106 от 12.10.2018г. (с внесенными изменениями постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет №111от 02.11.2018г., № 135 от 24.12.2018г., № 7 от 19.02.2019г., №19 от 18.03.2019г., № 47 от 13.05.2019г., № 78 от 09.08.2019г.) следующие изменения:

1. в муниципальную программу:

1) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Хворостянский сельский совет |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Подпрограммы | 1. « Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет».  2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет».  3. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет»  4.«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Хворостянский сельсовет» |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения |
| Индикаторы цели | - количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения, ед.;  - создание новых рабочих мест, ед.;  - темп роста налоговых поступлений, %;  - количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.;  - количество дорог общего пользования с твердым покрытием, км.;  -количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности, ед.;  - количество пожарных водоемов и гидрантов , ед.;  - количество мест отдыха, пляжей, ед.;  - количество проживаемого населения, чел.;  - ввод жилья, кв.м.;  - количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, чел. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.  2. Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения;  3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.  4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. |
| Показатели задач | 1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %.  1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %.  1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %..  1.4. Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением, %.  2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.  2.2. Доля населения , участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %.  3.1 Динамика сокращения деструктивных событий  4.1. Удельный вес муниципальных служащих , имеющих высшее образование, %.  4.2. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют за счет средств местного бюджета 22 667 428 руб., из них:  2019 год – 7 339 171 руб.;  2020 год – 3 486 453 руб.  2021 год – 2 766 251 руб.  2022 год – 2 766 251 руб.  2023 год – 3 154 651 руб.  2024 год – 3 154 651 руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы . | В результате реализации программы к 2024 году предполагается:  - повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления;  - повысить уровень пожарной безопасности;  - повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;  - повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом. |

2) в разделе 5 абзац 2 изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 22 667 428  руб., в том числе:

- подпрограммы « Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» - предположительно 7 157 165 руб.;

- подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» - предположительно 15 037 474 руб.;

- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» - предположительно 40 000 руб.

- подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Хворостянский сельсовет -предположительно 432 789 руб.

**2.** **в подпрограмму 1:**

1) паспорт подпрограммы1 изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

Подпрограммы

«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения

Хворостянский сельсовет».

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Хворостянский сельский совет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения. 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. 3. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан. 4. Газификация населенных пунктов сельского поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км..  1.2. Удовлетворенность населения сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры , %.  2.1. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км.  2.2.Установка и обустройство детских и спортивных площадок, ед.  2.3. Приобретение контейнеров для мусора, шт.  3.1. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья, кв.м.  4.1. Протяженность построенного газопровода, км |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 7 157 165 руб., в том числе по годам реализации:  2019 г. – 4 485 706,00 руб.,  2020 г. – 948 439,00 руб.,  2021 г. –   280 755,00 руб.,  2022 г. – 280 755,00 руб.,  2023 г. – 580 755,00 руб.,  2024 г. – 580 755,00 руб.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:  1. Установить качественное освещение населенных пунктов с использованием современного технологического оборудования;  2. Увеличить долю благоустроенных общественных пространств;  3. Улучшить техническое состояния отдельных объектов благоустройства;  4. Улучшить санитарное и экологическое состояние поселения, ликвидацию несанкционированных свалок;  5. Количество населенных пунктов сельского поселения обеспеченных природным газом, ед. |

2) раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 7 157 165 руб. в том числе по годам:

2019 г. – 4 485 706 руб.,

2020 г. – 948 439 руб.,

2021 г. – 280 755 руб.,

2022 г. – 280 755 руб.,

2023 г. – 580 755 руб.,

2024 г. – 580 755, руб.,

**3.** **в подпрограмму 2:**

1) паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

**П А С П О Р Т**

Подпрограммы

«Развитие социальной сферы на территории сельского поселения

Хворостянский сельсовет»

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Хворостянский сельский совет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для формирование духовно-нравственного и здорового образа жизни населения, создание условий для развития массового спорта.  2.Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1.1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.  Показатель 2.1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, ед.  Показатель 2.2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 по 2024 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 15 037 474 руб., в том числе по годам реализации:  2019 г. – 2 664 994 руб.,  2020 г. – 2 470 496 руб.,  2021 г. – 2 470 496 руб.,  2022 г. – 2 470 496 руб.,  2023 г. – 2 480 496 руб.,  2024 г. – 2 480 496 руб.,  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году:  1. увеличение количества мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни до 30ед.  2. увеличение количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями до 350 мероприятий.  3. увеличение доли населения , принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях до 60% |

2) раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

**5.** **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 15 037 474 руб., в том числе по годам:

2019 г. – 2 664 994 руб.,

2020 г. – 2 470 496 руб.,

2021 г. – 2 470 496 руб.,

2022 г. – 2 470 496 руб.,

2023 г. – 2 480 496 руб.,

2024 г. – 2 480 496 руб.,

**4.** **в подпрограмму 3:**

1) паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

**П А С П О Р Т**

Подпрограммы

«Обеспечение безопасности человека и природной среды на

территории сельского поселения Хворостянский сельсовет »

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Хворостянский сельский совет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС, %.  1.2.. Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности, % |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2024 гг. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 40 000 руб., в том числе по годам реализации:  2019 г. – 0,00 руб.,  2020 г. – 0,00 руб.,  2021 г. – 0,00 руб.,  2022 г. – 0,00 руб.,  2023 г. – 20 000 руб.,  2024 г. – 20 000 руб.,  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:  - увеличить долю населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС до 100 %.  - увеличить долю затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности до 1,0 %  - увеличить количество граждан в охране правопорядка |

2) раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 40 000 руб., в том числе по годам:

2019 г. – 0,00 руб.,

2020 г. – 0,00 руб.,

2021 г. – 0,00 руб.,

2022 г. – 0,00 руб.,

2023 г. – 20 000 руб.,

2024 г. – 20 000 руб.

**5.** **в подпрограмму 4:**

1) паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

**П А С П О Р Т**

Подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет »

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района (далее- Хворостянский сельский совет) |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов, %.  1.2.Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации, чел |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2019-2024 гг. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 432 789 руб., в том числе по годам реализации:  2019 г. – 188 471 руб.,  2020 г. – 67 518 руб.,  2021 г. – 15 000 руб.,  2022 г. – 15 000 руб.,  2023 г. – 73 400 руб.,  2024 г. – 73 400 руб.,  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:  - снизить долю расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов на 10%;  - подготовить, переподготовить и пройти повышение квалификации 4 муниципальных служащих ; |

2) раздел 5 подпрограммы 4 изложить в новой редакции:

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 432 789 руб., в том числе по годам:

2019 г. – 188 471 руб.,

2020 г. – 67 518 руб.,

2021 г. – 15 000 руб.,

2022 г. – 15 000 руб.,

2023 г. – 73 400 руб.,

2024 г. – 73 400 руб.

**6. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:**

**Приложение № 1 к**

**муниципальной программе**

**Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за счет средств бюджета с/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  основных  мероприятий1 | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель2 | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и объемов  финансирования3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018г. | | | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | | | | 2022 г. | | 2023г. | | | | 2024 г. | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | **7** | **8** | | | | **9** | | **10** | | | | **11** | | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | 2 | 3 | 3 | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 16,35 | | | 17,0 | 17,5 | 18,0 | | | | 18,8 | | 19,3 | | | | 20,0 | | | |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | | | 3 | 3 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | 5 | | | |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | | | 3 | 3 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1306 | | | 1306 | 1306 | 1308 | | | | 1309 | | 1312 | | | | 1315 | | | |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 720 | | | 750 | 800 | 810 | | | | 820 | | 850 | | | | 880 | | | |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 65 | 68 | | | 70 | 72 | | | 75 | | 78 | | | | 80 | | | |  | | | |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85 | 85 | | | 90 | 90 | | | 95 | | 95 | | | | 100 | | | |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 85 | | | 86 | 90 | | | 95 | | 95 | | | | 100 | | | |  | | | |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 73 | 85 | | | 85 | 85 | | | 90 | | 90 | | | | 90 | | | |
| 18 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км. | 0,85 | | 0,65 | | 0,5 | 0,5 | | | 0,8 | | 0,5 | | | | 0,7 | | | |
| 21 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1  Удовлетворенность населения сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры | Администрация сельского поселения | % | 50,0 | | 53 | | 55 | 60 | | | 65 | | 70 | | | | 75 | | | |
| 22 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения. |  | руб. | Х | |  | |  |  | | |  | | 500000 | | | |  | | | |
| 23 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | | 24 | | | | 24 | | | | 24 | | | |
| 25 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | Х | | 559 457 | | 580755 | | 280755 | | | 280755 | | | | 580755 | | | | 580755 | | | |
| 26 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | |  | |  | |  | | | 1 | | | |  | | | | 1 | | | |
| 27 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | - | | 10 | | 15 | | 15 | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | |
| 28 | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | Х | | 334633 | | 127 684 | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 29 | Задача 3 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья. | Администрация сельского поселения | М2 | 120 | | 70 | | 70 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | |
| 31 | **Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1**  Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда. |  | руб. | Х | | 122916 | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 32 | **Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 1**  Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения. |  | руб. | Х | | 3373100 | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 33 | Задача 4 подпрограммы 1. Газификация населенных пунктов сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1  Протяженность построенного газопровода. | Администрация сельского поселения | км. |  | |  | |  | | |  | | 1,3 | | |  | | | |  | | | |
| 35 | **Основное мероприятие 6 задачи 4 подпрограммы 1**  Развитие газификации в сельском поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района |  | руб. | Х | | 95600 | | 240000 | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 36 | **Итого по подпрограмме 1** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **4485706** | | **948439** | | | **280755** | | **280755** | | | **580755** | | | | **580755** | | | |
| 37 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 20 | | 23 | | 25 | | | 25 | | 30 | | | 30 | | | | 30 | | | |
| 39 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 15 | | 20 | | 25 | | | 30 | | 35 | | | 35 | | | | 35 | | | |
| 40 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | 2 | | 3 | | | 3 | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | |
| 43 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. |  | руб. | Х | |  | |  | | |  | |  | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | |
| 44 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 270 | | 280 | | 280 | | | 285 | | 2852 | | | 290 | | | | 290 | | | |
| 46 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 15 | | 20 | | 25 | | | 30 | | 35 | | | 35 | | | | 35 | | | |
| 47 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | Х | | 2664994 | | 2470496 | | | 2470496 | | 2470496 | | | 2470496 | | | | 2470496 | | | |
| 48 | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **2664994** | | **2470496** | | | **2470496** | | **2470496** | | | **2480496** | | | | **2480496** | | | |
| 49 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | |
| 51 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Задача подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Показатель 1 задачи подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | | 70 | | 70 | | | 75 | | 75 | | | 80 | | | | 80 | | | |
| 54 | Показатель 2 задачи подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | | 0,25 | | 0,3 | | | 0,3 | | 0,4 | | | 0,4 | | | | 0,5 | | | |
| 55 | **Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3.**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. |  | руб. | Х | |  | |  | | |  | |  | | | 20 000 | | | | 20 000 | | | |
| 56 | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **руб.** | **Х** | |  | |  | | |  | |  | | | **20 000** | | | | **20 000** | | | |
| 57 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 67 | | 67 | | 67 | | | 67 | | 67 | | | 67 | | | | 67 | | | |
| 59 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | |
| 60 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Задача подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Показатель 1 задачи подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 | | 80 | | 80 | | | 75 | | 70 | | | 70 | | | | 65 | | | |
| 63 | **Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 4.**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  | руб. | Х | |  | |  | | |  | |  | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | |
| 64 | **Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | Х | | 14000 | | 15000 | | | 15000 | | 15000 | | | 15000 | | | | 15000 | | | |
| 65 | **Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы. |  | руб. | Х | | 3 918 | | 3918 | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 66 | **Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 4.**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении. |  | руб. | Х | | 99553 | |  | | |  | |  | | | 10000 | | | | 10000 | | | |
| 67 | **Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. | Х | | 23750 | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 68 | **Основное мероприятие 8 задачи подпрограммы 4.**  Обслуживание муниципального долга |  |  | Х | | 250 | | 200 | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 69 | **Основное мероприятие 9 задачи подпрограммы 4.**  Приобретение информационных услуг с использование информационно-правовых систем |  | руб. | Х | |  | | 38400 | | |  | |  | | | 38400 | | | | 38400 | | | |
| 70 | **Основное мероприятие F1 задачи подпрограммы 4.**  Региональный проект «Жилье» |  | руб. | Х | | 47000 | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 71 | Показатель 2 задачи подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | |
| 72 | **Основное мероприятие 7 задачи подпрограммы 4.**  Профессиональное развитие муниципальных служащих |  | руб. | Х | |  | | 10000 | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 73 | **Итого по подпрограмме 4** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **188471** | | **67518** | | | **15000** | | **15000** | | | **73400** | | | | **73400** | | | |
| 74 | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **Х** | | **7339171** | | **3486453** | | | **2766251** | | **2766251** | | | **3154651** | | | | **3154651** | | | |
| 75 |  | Администрация сельского поселения | **руб.** | **Х** | | **7339171** | | **3486453** | | | **2766251** | | **2766251** | | | **3154651** | | | | **3154651** | | | |

**7. приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции:**

**Приложение № 2 к**

**муниципальной программе**

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на**

**реализацию муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. | | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | |
| 1 |  | Всего | **14 533 152,25** | 3 486 453 | 2 766 251 | 2 766 251 | 3 154 651 | | 3 154 651 | | |
| Федеральный бюджет | 3 285 058,30 |  |  |  |  | |  | | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1 564 259,95 |  |  |  |  | |  | | |
| Бюджет сельского поселения | 7 339 171 | 3 486 453 | 2 766 251 | 2 766 251 | 3 154 651 | | 3 154 651 | | |
| Районный бюджет | 2 294 663 |  |  |  |  | |  | | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |  |  | |  | | |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 50 000 |  |  |  | |  |  | | |
| 2 | **Подпрограмма 1.**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Хворостянский сельсовет. | Всего | 11382949,98 | 948 439 | 280 755 | 280 755 | | 580 755 | 580 755 | | |
| Федеральный бюджет | 3 285 058,30 |  |  |  | |  |  | | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1 277 522,68 |  |  |  | |  | | |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 485 706 | 948 439 | 280 755 | 280 755 | | 580 755 | | | 580 755 |
| Районный бюджет | 2 294 663 |  |  |  | |  | | |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |  | |  | | |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 40 000 |  |  |  | |  | | |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет. | Всего | 2 674 994 | 2 470 496 | 2 470 496 | 2 470 496 | | 2 480 496 | | | 2 480 496 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  | |  | | |  |
| Бюджет сельского поселения | 2 664 994 | 2 470 496 | 2 470 496 | 2 470 496 | | 2 480 496 | | | 2 480 496 |
| Районный бюджет |  |  |  |  | |  | | |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |  | |  | | |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 10 000 |  |  |  | |  | | |  |
| n | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего |  |  |  |  | | 20 000 | | | 20 000 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |  |  | | |  | |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 20 000 | | | 20 000 | |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |  |  | | |  | |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет . | Всего | 475 208,27 | 67 518 | 15 000 | 15 000 | 73 400 | | | 73 400 | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |  | |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 286 737,27 |  |  |  |  | | |  | |
| Бюджет сельского поселения | 188 471 | 67 518 | 15 000 | 15 000 | 73 400 | | | 73 400 | |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | | |  | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |  |  | | |  | |