**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025годы» в 2022 году**

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы сельского поселения (далее – доклад) подготовлен в соответствии с разделом IV Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения, утвержденного Постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет от 07.09.2020 № 72 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области».

Муниципальная программа сельского поселения разработана в соответствии с Перечнем муниципальных программ сельского поселения, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет от 12.11.2018 № 117 «Об утверждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района», которым определены исполнители, ответственные за разработку и реализацию муниципальной программы и основные направления её реализации. В 2022 году реализовывались мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025годы». Для решения поставленной цели и задач муниципальной программы реализовывались четыре подпрограммы:

1. « Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет».

2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет».

3. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет».

4.«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Хворостянский сельсовет».

**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в 2022 году**

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет бюджетных средств (областного, районного и местного бюджетов) и внебюджетных источников. Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 4 054 704,18 рублей. Из них основная доля 84,8 % - средства местного бюджета – 3 438 092,44 руб.; 13,2 % - средства районного бюджета – 535 117,88 руб.; 2 % - средства областного бюджета – 81 493,86 руб.

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы (4 054 704,18 руб.), на областной, районный и местные бюджеты приходится, соответственно 2; 13,2; и 84,8 %.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в размере 3 520 730,00 руб. фактическое финансирование составило 3 438 092,44 руб. или 97,7 % годового плана.

По первой подпрограмме «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» освоение средств составило 96,3 %.

По второй подпрограмме «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» освоение средств составило 100%.

По третьей подпрограмме «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» освоение средств составило 97,8 %.

По четвертой подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Хворостянский сельсовет» освоение средств составило 96,1 %.

В рамках муниципальной программы осуществлялись: ремонт памятника погибшим воинам, содержание внутрипоселенческих дорог и систем уличного освещения, проводились мероприятия по благоустройству, мероприятия по дезинсекции территории сельского поселения, содержание учреждений культуры, мероприятия по совершенствованию муниципального управления

**Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2022 год**.

В муниципальной программе предусмотрено 11 целевых индикаторов и 9 показателей задач. Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2022 год составляет 75 %. 4 из 11 целевых индикаторов задач достигнуты полностью.

**Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы.**

В 2022 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 10 основных мероприятий, из которых:

1) 8 мероприятий реализованы с объемом финансирования более 95 % от годового плана;

2) 2 мероприятия с объемом финансирования менее 95 % от годового плана, в связи с отсутствием потребности;

В рамках муниципальной программы планировались расходы за счет средств областного бюджета.

Всего из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 81 493,86 руб. или 100 % от годового плана.

Все средства областного бюджета направлен на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Хворостянский сельсовет» - 81 493,86 руб (100 % от годового плана).

Так же в рамках муниципальной программы планировались расходы за счет средств районного бюджета.

Всего из районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 535 117,88 руб. или 97,7 % от годового плана.

Все средства районного бюджета направлены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» – 535 117,88 руб. (97,7 % от годового плана).

Средства местного бюджета привлекались на реализацию всех четырех подпрограмм муниципальной программы.

Из них наибольший объем средств местного бюджета (1 795 417,71 руб. или 52,2% от общего объема средств местного бюджета) освоен в рамках подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет» муниципальной программы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2022 года проведена в соответствии с методикой, предусмотренной Постановлением администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет от 07.09.2020 № 72 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» на основе информации, годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Критериями оценки являлись:

- достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы;

- достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы;

- освоение средств бюджета сельского поселения;

- оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

Расчет эффективности реализации государственной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где:

Э - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы; Пгп – средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы;

Ппп - средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы;

ОБС - балльная оценка освоения средств бюджета сельского поселения;

КС - средняя балльная оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

На основе оценки реализации муниципальной программы в отчетном году сформирован рейтинг её эффективности (приложение 1 к сводному докладу). По результатам оценки реализация муниципальной программы признана низкой.

Глава администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет Курилов В.Г.

Приложение 1

к сводному докладу

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории

сельского поселения Хворостянский

сельсовет на 2019-2025 годы».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы | Достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы | Освоение средств бюджета сельского поселения | Оценка наступления и достижения значений контрольных событий | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы. |
| «Устойчивое развитие территории  сельского поселения Хворостянский  сельсовет на 2019-2025годы». | 6,5 | 5,2 | 10 | 0 | 6,59 |
|  |  |  |  |  |  |

Э = (0,36 х 6,5) + (0,24 х 5,2) + (0,3 х 10) = 2,34 + 1,25 + 3 = 6 ,59