**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы**

**на 01 января 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиецелей,индикаторов,задач,показателей,подпрограмм,контрольныхсобытий,основныхмероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | План | Факт (12 мес..) |
| План | Факт (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | 3 | Х | Х |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 6 | 4 | 2 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 112 | 103 | 125 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 16,35 | 17,0 | 18,0 | Х | Х |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1307 | 1306 | 1298 | Х | Х |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 750 | 750 | 1345 | Х | Х |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы**. **Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 65 | 70 | 65 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85 | 90 | 85 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 86 | 85 | Х | Х |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 95 | 85 | 99 | Х | Х |  |
| 18 | **Подпрограмма 1**. **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет.** |
| 19 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения |
| 20 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км. | 0,65 | 0,5 | 1,4 | Х | Х |  |
| 21 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1Удовлетворенность населения сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры | Администрация сельского поселения | % | 51,0 | 55,0 | 55,0 | Х | Х |  |
| 22 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения.  | Администрация сельского поселения | руб. | 170 362,00 | 765 764,00 | 688 949,94 | Х | Х |  |
| 24 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
| 25 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 20 | 22 | 20 | Х | Х |  |
| 26 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 765 014,00 | 768 136,00 | 749 291,60 | Х | Х |  |
| 28 | Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |  |
| 29 | Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1. Улучшение качества услуг связи на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области  | Администрация сельского поселения | руб. | 544 078,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |  |
| 30 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1Установка и обустройство детских и спортивных площадок.  | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 31 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 70 | 15 | 0 | Х | Х |  |
| 32 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 364 931,54 | 251 303,00 | 250 222,50 | Х | Х |  |
| 34 | Задача 3 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан |
| 35 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья. | Администрация сельского поселения | М2 | 70 | 70 | 0,00 | Х | Х |  |
| 36 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда. | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 38 | Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 1Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 1 672 987,63 | 3 503 203,00 | 3 495 078,17 | Х | Х |  |
| 39 | Задача 4 подпрограммы 1. Газификация населенных пунктов сельского поселения.  |
| 40 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1Протяженность построенного газопровода. | Администрация сельского поселения | км. | 3,2 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 41 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 6 задачи 4 подпрограммы 1 Развитие газификации в сельском поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района | Администрация сельского поселения | руб. | 116 755,46 | 85 952,00 | 85 951,42 | Х | Х |  |
| 43 | **Задача 2 муниципальной программы.** **Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** |
| 44 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 22 | 25 | 25 | Х | Х |  |
| 45 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 17 | 25 | 20 | Х | Х |  |
| 46 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** |
| 47 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни  |
| 48 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 49 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 50 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | - | - | - | Х | Х |  |
| 51 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. |
| 52 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 280 | 280 | 43 | Х | Х |  |
| 53 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 17 | 25 | 20 | Х | Х |  |
| 54 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 55 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 2 520 076,00 | 2 133 511,00 | 2 132 690,80 | Х | Х |  |
| 56 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** |
| 57 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | - | 4 | - | Х | Х |  |
| 58 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** |
| 59 | Задача подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
| 60 | Показатель 1 задачи подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 70 | 70 | 80 | Х | Х |  |
| 61 | Показатель 2 задачи подпрограммы 3Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | 0,3 | 0,1 | Х | Х |  |
| 62 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 63 | Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. | Администрация сельского поселения | руб. | 4 500,00 | 15 165,00 | 15 165,00 | Х | Х |  |
| 64 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**.  |
| 65 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 67 | 67 | 67 | Х | Х |  |
| 66 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 67 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** |
| 68 | Задача подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. |
| 69 | Показатель 1 задачи подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему доходов | Администрация сельского поселения | % | 99 | 80 | 31,6 | Х | Х |  |
| 70 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 71 | Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 4.Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | 15 000,00 | 15 500,51 | 15 500,00 | Х | Х |  |
| 72 | Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 4.Ежегодные членские взносы. | Администрация сельского поселения | руб. | 5 228,00 | 5 228,00 | 5 192,00 | Х | Х |  |
| 73 | Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 4.Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 18 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Х | Х |  |
| 74 | Основное мероприятие 8 задачи подпрограммы 4.Обслуживание муниципального долга. | Администрация сельского поселения | руб. | 133,36 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 75 | Основное мероприятие 9 задачи подпрограммы 4.Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Администрация сельского поселения | руб. | 38 400,00 | 41 160,00 | 41 160,00 | Х | Х |  |
| 76 | Показатель 2 задачи подпрограммы 4Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 77 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 78 | Основное мероприятие 7 задачи подпрограммы 4.Профессиональное развитие муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | руб. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 79 | **Задача 5 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения.**  |
| 80 | Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы:Экономия электричества в натуральном выражении  | Администрация сельского поселения | Квт/ч | 0,00 | 6 000 | 7200 | Х | Х |  |
| 81 | **Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** |
| 82 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 | Администрация сельского поселения | тн. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 83 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 84 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5.Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 401 570,97 | 401 569,13 | Х | Х |  |

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

 Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина