**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы**

**на 01 октября 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  контрольных  событий,  основных  мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | | | Дата наступления контрольного события | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | План | Факт  (9 месяцев) |
| План | Факт  (9 месяцев) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | 3 | Х | Х |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 6 | 4 | 2 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 12 | 103 | 56 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 16,35 | 17,0 | 16,35 | Х | Х |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1307 | 1306 | 1305 | Х | Х |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 750 | 750 | 205 | Х | Х |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы**. **Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 65 | 70 | 65 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85 | 90 | 85 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 86 | 85 | Х | Х |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 95 | 85 | 95 | Х | Х |  |
| 18 | **Подпрограмма 1**. **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет.** | | | | | | | | |
| 19 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения | | | | | | | | |
| 20 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км. | 0,65 | 0,5 | 0,00 | Х | Х |  |
| 21 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1  Удовлетворенность населения сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры | Администрация сельского поселения | % | 51,0 | 55,0 | 51,0 | Х | Х |  |
| 22 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 2 155 562,92 | 316 200,00 | 89 600,00 | Х | Х |  |
| 24 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | | | | | | | | |
| 25 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 20 | 22 | 20 | Х | Х |  |
| 26 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 727 956,93 | 598 830,00 | 447 223,26 | Х | Х |  |
| 28 | Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1  Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. |  | 150 000,00 | 0,00 | х | х |  |
| 29 | Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1.  Улучшение качества услуг связи на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области | Администрация сельского поселения | руб. |  | 544 078,00 | 0,00 | х | х |  |
| 30 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 31 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 70 | 15 | 0 | Х | Х |  |
| 32 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1.  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 242 563,50 | 375 410,00 | 258 284,04 | Х | Х |  |
| 34 | Задача 3 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан | | | | | | | | |
| 35 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья. | Администрация сельского поселения | М2 | 70 | 70 | 0,00 | Х | Х |  |
| 36 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1  Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда. | Администрация сельского поселения | руб. | 122 916,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 38 | Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 1  Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | - | 3 373 100 | 1 672 987,63 | Х | Х |  |
| 39 | Задача 4 подпрограммы 1. Газификация населенных пунктов сельского поселения. | | | | | | | | |
| 40 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1  Протяженность построенного газопровода. | Администрация сельского поселения | км. | 3,2 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 41 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 6 задачи 4 подпрограммы 1  Развитие газификации в сельском поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района | Администрация сельского поселения | руб. | 4 668 155,66 | 98 000,00 | 97 963,35 | Х | Х |  |
| 43 | **Задача 2 муниципальной программы.** **Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** | | | | | | | | |
| 44 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 22 | 25 | 22 | Х | Х |  |
| 45 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 17 | 25 | 20 | Х | Х |  |
| 46 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | |
| 47 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 48 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 3 | 2 | Х | Х |  |
| 49 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 50 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | - | - | - | Х | Х |  |
| 51 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | |
| 52 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 280 | 280 | 40 | Х | Х |  |
| 53 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 17 | 25 | 20 | Х | Х |  |
| 54 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 55 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 2 628 188,95 | 2 520 076,00 | 2 008 173,00 | Х | Х |  |
| 56 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | |
| 57 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | - | 4 | - | Х | Х |  |
| 58 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | |
| 59 | Задача подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды | | | | | | | | |
| 60 | Показатель 1 задачи подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 70 | 70 | 70 | Х | Х |  |
| 61 | Показатель 2 задачи подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | 0,3 | - | Х | Х |  |
| 62 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 63 | Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3.  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. | Администрация сельского поселения | руб. | - | 4 500,00 | 4 500,00 | Х | Х |  |
| 64 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | |
| 65 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 67 | 67 | 67 | Х | Х |  |
| 66 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 67 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | | |
| 68 | Задача подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | |
| 69 | Показатель 1 задачи подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 99 | 80 | 69 | Х | Х |  |
| 70 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 71 | Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 4.  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | 14 500,00 | 22 125,15 | 15 000,00 | Х | Х |  |
| 72 | Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 4.  Ежегодные членские взносы. | Администрация сельского поселения | руб. | 3 993,00 | 3 918,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 73 | Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 4.  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 99 552,48 | 40 630,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 74 | Основное мероприятие 8 задачи подпрограммы 4.  Обслуживание муниципального долга. | Администрация сельского поселения | руб. | 275,10 | 200,00 | 133,36 | Х | Х |  |
| 75 | Основное мероприятие 9 задачи подпрограммы 4.  Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 55 198,00 | 28 800,00 | Х | Х |  |
| 76 | Показатель 2 задачи подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 77 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 78 | Основное мероприятие 7 задачи подпрограммы 4.  Профессиональное развитие муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | руб. | 0,00 | 16 704,00 | 12 000,00 | Х | Х |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина