**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**  **за счет средств иных источников**

**на 01 октября 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода  (9 месяцев) ( руб.) | | |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | **629 052,86** | **589 546,48** | **93,7** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 81 493,86 | 71 968,60 | 88,3 |
| Районный бюджет | 547 559,00 | 517 577,88 | 94,5 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | **547 559,00** | **517 577,88** | **94,5** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 547 559,00 | 517 577,88 | 94,5 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения» | Всего | 547 559,00 | 517 577,88 | 94,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 547 559,00 | 517 577,88 | 94,5 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | **81 493,86** | **71 968,60** | **88,3** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 81 493,86 | 71 968,60 | 88,3 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 10 325,48 | 10 325,48 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10 325,48 | 10 325,48 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 9**  **подпрограммы 4**  «Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем» | Всего | 71 168,38 | 61 643,12 | 86,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 71 168,38 | 61 643,12 | 86,6 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина