**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 квартал 2015 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **2228,5** | **2228,4** | **100** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Х | Х | Х | **543,4** | **543,3** | **100** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 5.**  Уличное освещение | 919 | 0503 | 0112001 | 319,7 | 319,7 | 100 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 7**.  Организация и содержание мест захоронения | 919 | 0501 | 0112003 | 12,00 | 12,0 | 100 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 8**  Вывоз несанкционированных свалок | 919 | 0503 | 0119999 | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| 6 | **Основное мероприятие 9**  Ремонт здания общежития в с. Салтычки | 919 | 0501 | 0112011 | 28,4 | 28,4 | 100 |  |
| 7 | **Основное мероприятие 13**  Ремонт памятника ВОВ и ограждения | 919 | 0503 | 0119999 | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| 8 | **Основное мероприятие 14**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 919 | 0503 | 0119999 | 113,3 | 113,2 | 100 |  |
| 9 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **1630,4** | **1630,4** | **100** |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1**  Приобретении спортивных площадок и инвентаря | 919 | 1102 | 0122005 | 95,3 | 95,3 | 100 |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2.**  Содержание и обеспечение деятельности домов культуры | 919 | 0801 | 0120900 | 474,2 | 474,2 | 100 |  |
| 12 | **Основное мероприятие 3.**  Расходы на оплату труда | 919 | 0801 | 0120900 | 1050,9 | 1050,9 | 100 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 4.**  Внедрение информационно-коммуникационных технологий | 919 | 0801 | 0120900 | 6,6 | 6,6 | 100 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 5.**  Материально-техническое оснащение домов культуры | 919 | 0801 | 0120900 | 3,4 | 3,4 | 100 |  |
| 15 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **54,7** | **54,7** | **100** |  |
| 16 | **Основное мероприятие 2.**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | 919 | 0113 | 0142006 | 4,6 | 4,6 | 100 |  |
| 17 | **Основное мероприятие 3.**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | 919 | 0113 | 0142008 | 4,1 | 4,1 | 100 |  |
| 18 | **Основное мероприятие 4.**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | 919 | 0113 | 0149999 | 8,6 | 8,6 | 100 |  |
| 19 | **Основное мероприятие 6.**  «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | 919 | 0104 | 0142014 | 14,7 | 14,7 | 100 |  |
| 20 | **Основное мероприятие 7.**  Погашение внутреннего государственного(муниципального) долга | 919 | 1301 | 0142009 | 22,7 | 22,7 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 января 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.) | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **3651,1** | **3633,5** | **99** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **287,3** | **287,3** | **100** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **3363,8** | **3346,2** | **99** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **3363,8** | **3346,2** | **99** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 3363,8 | 3346,2 | 99 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 901,5 | 883,9 | 98 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 919 | 0409 | 0112013 | 901,5 | 883,9 | 98 |
| 4 | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 1**  Ремонт здания общежития в с. Салтычки | Всего |  |  |  | 2462,3 | 2462,3 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 919 | 0501 | 0112011 | 2462,3 | 2462,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего |  |  |  | **287,3** | **287,3** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 287,3 | 287,3 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2. подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего |  |  |  | 7,9 | 7,9 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 919 | 0113 | 0148627 | 7,9 | 7,9 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 6. подпрограммы 4**  «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | Всего |  |  |  | 279,4 | 279,4 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 919 | 0104 | 0148639 | 279,4 | 279,4 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **5879,6** | **5861,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | **287,3** | **287,3** |
| районный бюджет | **3363,8** | **3346,2** |
| бюджет поселения | **2228,5** | **2228,4** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 3907,2 | 3889,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 3363,8 | 3346,2 |
| бюджет поселения | 543,4 | 543,3 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1**  **подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего | 901,5 | 883,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 901,5 | 883,9 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 5**  **подпрограммы 1**  Уличное освещение | Всего | 319,7 | 319,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 319,7 | 319,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 7**.  **подпрограммы 1**  Организация и содержание мест захоронения | Всего | 12,0 | 12,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 12,0 | 12,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 8**  **подпрограммы 1**  Вывоз несанкционированных свалок | Всего | 25,0 | 25,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 9**  **подпрограммы 1**  Ремонт здания общежития в с. Салтычки | Всего | 2490,7 | 2490,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 2462,3 | 2462,3 |
| бюджет поселения | 28,4 | 28,4 |
| 8 | **Основное мероприятие 13**  **подпрограммы 1**  Ремонт памятника ВОВ и ограждения | Всего | 45,0 | 45,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 45,0 | 45,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 14**  **подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 113,3 | 113,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 113,3 | 113,2 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 1630,4 | 1630,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 1630,4 | 1630,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 1**  **подпрограммы 2**  Приобретении спортивных площадок и инвентаря | Всего | 95,3 | 95,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 95,3 | 95,3 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 2.**  **подпрограммы 2**  Содержание и обеспечение деятельности домов культуры | Всего | 474,2 | 474,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 474,2 | 474,2 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 3.**  **подпрограммы 2**  Расходы на оплату труда | Всего | 1050,9 | 1050,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 1050,9 | 1050,9 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 4.**  **подпрограммы 2**  Внедрение информационно-коммуникационных технологий | Всего | 6,6 | 6,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 6,6 | 6,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 5.**  **подпрограммы 2**  Материально-техническое оснащение домов культуры | Всего | 3,4 | 3,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3,4 | 3,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 16 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 342,0 | 342,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 287,3 | 287,3 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 54,7 | 54,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 2.**  **подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего | 12,5 | 12,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 7,9 | 7,9 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 4,6 | 4,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 3.**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 4,1 | 4,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 4,1 | 4,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 19 | **Основное мероприятие 4.**  **подпрограммы 4**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Всего | 8,6 | 8,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 8,6 | 8,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 20 | **Основное мероприятие 6.**  **подпрограммы 4**  «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | Всего | 294,1 | 294,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 279,4 | 279,4 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 14,7 | 14,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 21 | **Основное мероприятие 7.**  **подпрограммы 4**  Погашение внутреннего государственного(муниципального) долга | Всего | 22,7 | 22,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 22,7 | 22,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина