**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (4 квартал 2016 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **2625,2** | **2625,2** | **100** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Х | Х | Х | **636,2** | **636,2** | **100** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1.**  «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 919 | 0503 | 0110420010 | 463,4 | 463,4 | 100 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | 919 | 0503 | 0110699999 | 62,3 | 62,3 | 100 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1**  «Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | 919 | 0501 | 0110720110 | 110,5 | 110,5 | 100 |  |
| 6 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **1963,1** | **1963,1** | **100** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2.**  **«**Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении» | 919 | 1102 | 0120120050 | 15 | 15 | 100 |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | 919 | 0801 | 0120209000 | 1648,1 | 1648,1 | 100 |  |
| 9 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 2.**  «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» | 919 | 0801 | 01203S6010 | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| 10 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **25,9** | **25,9** | **100** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4**  «Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения» | 919 | 0104 | 01401S6290 | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| 12 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | 919 | 0113 | 01402S6270 | 5,9 | 5,9 | 100 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4.**  «Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | 919 | 0113 | 0140320080 | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4.**  «Мероприятия по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки территории сельского поселения» | 919 | 0412 | 01405S6020 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 15 | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4.**  «Обслуживание муниципального долга» | 919 | 1301 | 0140720090 | 0,01 | 0,01 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина