**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

**на 01 октября 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (2 квартал 2016 года) (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **2067,5** | **1584,2** | **77** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Х | Х | Х | **407,3** | **344,0** | **84** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1.** «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 919 | 0503 | 0110420010 | 327,4 | 274,1 | 84 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1**«Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | 919 | 0501 | 0110720110 | 79,9 | 69,9 | 87 |  |
| 5 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет  |  |  |  | **1633,1** | **1234,3** | **76** |  |
| 6 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2.****«**Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении»  | 919 | 1102 | 0120120050 | 15 | 15 | 100 |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | 919 | 0801 | 0120209000 | 1618,1 | 1219,3 | 75 |  |
| 8 | **Подпрограмма 3**Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **1,6** |  |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3.**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» | 919 | 0314 | 0130120040 | 1,6 |  |  |  |
| 10 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **25,5** | **5,9** | **23** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4**«Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения» | 919 | 0104 | 01401S6290 | 8,5 |  |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4** «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | 919 | 0113 | 01402S6270 | 12,5 | 5,9 | 47 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4.**«Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | 919 | 0113 | 0140320080 | 4,5 |  |  |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

 Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина