**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета сельского поселения**

**на 01 января 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 полугодие) ( руб.) | | | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **7 434 771** | **3 926 783,37** | **52,8** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **7 434 771** | **3 926 783,37** | **52,8** |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **4 581 306** | **1 159 011,11** | **25,3** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **4 581 306** | **1 159 011,11** | **25,3** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.**  «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01102S6150 | 727 957,00 | 727 956,93 | 99,9 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 0110399999 | 231 733,00 | 202 563,50 | 87,4 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1.**  **«**Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 0110420110 | 122 916 | 122 916 | 100 |  |
| 6 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1.**  «Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 0110520360 | 3 373 100 |  |  | Исполнение мун. контракта в 4 квартале 2020 году |
| 7 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**  «Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 0110699999 | 125 600,00 | 105 574,68 | 84,0 |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2664994,00** | **2 618 188,95** | **98,2** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **2664994,00** | **2 618 188,95** | **98,2** |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 0120209000 | **2664994,00** | **2 618 188,95** | **98,2** |  |
| 10 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **188 471** | **149 583,31** | **79,4** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **188 471** | **149 583,31** | **79,4** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01402S6790 | 13 925,00 | 6 762,73 | 48,6 |  |
| 12 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 0140320080 | 3 993,00 | 3 993,00 | 100 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**  «Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 0140499999 | 99 553 | 99 552,48 | 100 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4**  «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 1001 | 0140520370 | 23 724,00 | 8 000,00 | 33,7 |  |
| 15 | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 4**  «Обслуживание муниципального долга» | администрация сельского поселения | 919 | 1301 | 0140820090 | 276,00 | 275,10 | 99,7 |  |
| 16 | **Основное мероприятие F1 подпрограммы 4**  «Региональный проект «Жилье» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 014F186020 | 47 000 | 31 000,00 | 66,0 |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина