**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств бюджета сельского поселения**

**на 01 апреля 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 полугодие) ( руб.) | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **7 038 371** | **897 185,67** | **12,7** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **7 038 371** | **897 185,67** | **12,7** |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **4 409 516** | **229 931,94** | **5,2** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **4 409 516** | **229 931,94** | **5,2** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.** «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 0110200000 | 598 830,00 | 200 224,16 | 33,4 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 0110300000 | 197 586,00 | 28 597,50 | 14,5 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1.**«Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 0110500000 | 3 373 100 | 0,00 |  | Исполнение мун. контракта в 4 квартале 2020 года |
| 6 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**«Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 0110600000 | 240 000,00 | 1 110,28 | 0,5 |  |
| 7 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **2 520 076** | **667 204,00** | **26,4** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **2 520 076** | **667 204,00** | **26,4** |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 0120200000 | **2 520 076** | **667 204,00** | **26,4** |  |
| 9 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **108 779** | **49,73** | **0,05** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **108 779** | **49,73** | **0,05** |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4** «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 0140200000 | 15 000,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**«Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 0140300000 | 3 918,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**«Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 0140400000 | 45 700,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4**«Профессиональное развитие муниципальных служащих» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 0140700000 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 4**«Обслуживание муниципального долга» | администрация сельского поселения | 919 | 1301 | 0140800000 | 200,00 | 49,73 | 25,0 |  |
| 15 | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 4**«Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 0140900000 | 33 961,00 | 0,00 |  |  |

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

 Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина