**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 полугодие 2017 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **2406,2** | **2004,7** | **83,3** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Х | Х | Х | **496,2** | **485,7** | **97,9** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1.**  «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 919 | 0503 | 0110420010 | 333,4 | 332,6 | 99,7 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | 919 | 0503 | 0110699999 | 162,8 | 153,2 | 94,1 |  |
| 5 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **1903,3** | **1512,7** | **79,5** |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | 919 | 0801 | 0120209000 | 1903,3 | 1512,7 | 79,5 |  |
| 7 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **6,7** | **6,3** | **94** |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | 919 | 0113 | 01402S6270 | 6,2 | 6,0 | 96,7 |  |
| 9 | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4.**  «Обслуживание муниципального долга» | 919 | 1301 | 0140720090 | 0,5 | 0,3 | 60 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина