**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств бюджета сельского поселения**

**на 01 октября 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 полугодие) ( руб.) | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **7 434 771** | **2 976 481,84** | **40** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **7 434 771** | **2 976 481,84** | **40** |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **4 581 306** | **889 602,33** | **19,4** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **4 581 306** | **889 602,33** | **19,4** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.** «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01102S6150 | 559 457 | 497 126,79 | 88,9 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 0110399999 | 334 633 | 173 966 | 52,0 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1.****«**Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 0110420110 | 122 916 | 122 916 | 100 |  |
| 6 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1.**«Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 0110520360 | 3 373 100 |  |  | Исполнение мун. контракта в 4 квартале 2020 году |
| 7 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**«Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 0110699999 | 191 200 | 95 593,54 | 50 |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **2 664 994** | **1 972 385** | **74,0** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **2 664 994** | **1 972 385** | **74,0** |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 0120209000 | **2 664 994** | **1 972 385** | **74,0** |  |
| 10 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **188 471** | **114 494,51** | **60,7** | Расходы запланированы на 4 -ый квартал 2019 года |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **188 471** | **114 494,51** | **60,7** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4** «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01402S6790 | 14 000 | 6 762,73 | 48,3 |  |
| 12 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**«Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 0140320080 | 3 918 |  |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**«Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 0140499999 | 99 553 | 99 552,48 | 100 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4**«Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 1001 | 0140520370 | 23 750 | 8 000,00 | 33,7 |  |
| 15 | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 4**«Обслуживание муниципального долга» | администрация сельского поселения | 919 | 1301 | 0140820090 | 250,00 | 179,30 | 71,7 |  |
| 16 | **Основное мероприятие F1 подпрограммы 4**«Региональный проект «Жилье» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 014F186020 | 47 000 |  |  | Расходы запланированы на 4 -ий квартал 2019 года |

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

 Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина