**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета сельского поселения**

**на 01 октября 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (9 месяцев) ( руб.) | | | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **7574083,00** | **4382915,49** | **57,9** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 7574083,00 | 4382915,49 | 57,9 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **4953228,00** | **2350268,28** | **47,4** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 4953228,00 | 2350268,28 | 47,4 |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.**  «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 02 00000 | 598 830,00 | 447 223,26 | 74,7 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 03 00000 | 189 220,00 | 132 094,04 | 69,8 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1.**  «Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 01 1 05 00000 | 3373100,00 | 1 672 987,63 | 49,6 | Исполнение мун. контракта в 4 квартале 2020 года |
| 6 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**  «Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 01 1 06 00000 | 98 000,00 | 97 963,35 | 99,9 |  |
| 7 | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1.**  «Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов на территории сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 07 00000 | 150 000,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 1.**  « Улучшение качества услуг связи на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 01 1 08 00000 | 544 078,00 | 0,00 |  | Выплата планируется на в 4 квартале |
| 9 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2520076,00** | **2008173,00** | **79,7** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 2520076,00 | 2008173,00 | 79,7 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 01 2 02 00000 | 2520076,00 | 2008173,00 | 79,7 |  |
| 11 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **4 500,00** | **4 500,00** |  |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**  «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | администрация сельского поселения | 919 | 0309 | 01 3 01 00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |
| 13 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **96 279,00** | **19 974,21** | **20,7** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 96 279,00 | 19 974,21 | 20,7 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 02 00000 | 12 070,00 | 4 944,85 | 41,0 |  |
| 15 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 03 00000 | 3 918,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**  «Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 01 4 04 00000 | 40 630,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4**  «Профессиональное развитие муниципальных служащих» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 01 4 07 00000 | 10 000,00 | 5 296,00 | 53,0 |  |
| 18 | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 4**  «Обслуживание муниципального долга» | администрация сельского поселения | 919 | 1301 | 01 4 08 00000 | 200,00 | 133,36 | 66,7 |  |
| 19 | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 4**  «Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 01 4 09 00000 | 29 461,00 | 9 600,00 | 32,6 |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина