Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2027 годы»

за счет средств бюджета сельского поселения на 01 января 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода (12 месяцев) ( руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2027 годы» | Всего | Х | Х | Х | 3 813 047,52 | 3 231 540,24 | 84,7 |  |
|  |  | администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 3 813 047,52 | 3 231 540,24 | 84,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1 612 403,89 | 1 034 386,84 | 64,2 |  |
|  |  | администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 1 612 403,89 | 1 034 386,84 | 64,2 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 02 00000 | 919 707,00 | 535 796,58 | 58,3 | Экономия по потреблению электроэнергии |
| 4 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 03 00000 | 572 373,89 | 378 268,00 | 66,1 | Оплата по факту выполненных работ. |
| 5 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1. «Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 01 1 06 00000 | 120 323,00 | 120 322,26 | 100 | Оплата по факту выполненных работ |
| 6 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 2 115 179,00 | 2 115 179,00 | 100 |  |
|  |  | администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 2 115 179,00 | 2 115 179,00 | 100 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 01 2 02 00000 | 2 115 179,00 | 2 115 179,00 | 100 |  |
| 8 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 13 960,00 | 13 960,00 | 100 |  |
|  |  | администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 13 960,00 | 13 960,00 | 100 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | администрация сельского поселения | 919 | 0310 | 01 3 01 00000 | 13 960,00 | 13 960,00 | 100 |  |
| 10 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 71 504,63 | 68 014,40 | 95,1 |  |
|  |  | администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | 71 504,63 | 68 014,40 | 95,1 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения похозяйственный учет в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 02 00000 | 5 892,18 | 5 892,18 | 100 |  |
| 12 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 03 00000 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствует потребность |
| 13 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 «Прочие мероприятия в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 04 00000 | 45 702,00 | 45 701,77 | 100 |  |
| 14 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 «Информационные услуги с использованием информационно-справочных электронных систем» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 01 4 09 00000 | 16 420,45 | 16 420,45 | 100 |  |

Глава администрации______________   В.Г. Курилов

Главный специалист-эксперт ________________ Е.Я. Демина