**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств бюджета сельского поселения**

**на 01 апреля 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (год) ( руб.) | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **3 652 455,00** | **741 323,44** | **20,3** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **3 652 455,00** | **741 323,44** | **20,3** |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 232 162,00** | **311 914,44** | **14,0** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **2 232 162,00** | **311 914,44** | **14,0** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.** «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 02 00000 | 661 127,00 | 268 223,47 | 40,6 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 03 00000 | 1 488 137,00 | 32 410,50 | 2,2 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**«Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 01 1 06 00000 | 82 898,00 | 11 280,47 |  |  |
| 6 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **1 295 934,00** | **369 338,00** | **28,5** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **1 295 934,00** | **369 338,00** | **28,5** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 01 2 02 00000 | 1 295 934,00 | 369 338,00 | 28,5 |  |
| 8 | **Подпрограмма 3**Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **10 050,00** | **5 550,00** | **55,2** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **10 050,00** | **5 550,00** | **55,2** |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | администрация сельского поселения | 919 | 0310 | 01 3 01 00000 | 10 050,00  | 5 550,00 | 55,2 |  |
| 10 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **26 203,00** | **3 265,00** | 25,0 |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **26 203,00** | **3 265,00** | 25,0 |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4** «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 02 00000 | 4 917,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**«Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 03 00000 | 5 228,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**«Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 01 4 04 00000 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 4**«Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 01 4 09 00000 | 13 058,00 | 3 265,00 | 25,0 |  |
| 15 | **Подпрограмма 5**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **88 106,00** | **51 256,00** | **58,2** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **88 106,00** | **51 256,00** | **58,2** |  |
| 16 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 5**Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 01 5 01 00000 | 88 106,00 | 51 256,00 | 58,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

 Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина