**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2026 годы»**

**за счет средств бюджета сельского поселения на 01 апреля 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода  (1 квартал) ( руб.) | | | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2026 годы» | Всего | Х | Х | Х | **3 639 515,52** | **767 142,23** | **21,1** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **3 639 515,52** | **767 142,23** | **21,1** |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1 556 538,89** | **240 343,78** | **15,4** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **1 556 538,89** | **240 343,78** | **15,4** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 02 00000 | 863 842,00 | 189 249,65 | 21,9 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 03 00000 | 572 373,89 | 31 230,00 | 5,5 | Оплата по факту выполненных работ |
| 5 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**  «Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 01 1 06 00000 | 120 323,00 | 19 864,13 | 16,5 | Оплата по факту выполненных работ |
| 6 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 041 512,00** | **510 378,00** | **23,7** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **2 041 512,00** | **510 378,00** | **23,7** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 01 2 02 00000 | 2 041 512,00 | 510 378,00 | 25,0 |  |
| 8 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **13 960,00** | **0,00** |  |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **13 960,00** | **0,00** |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | администрация сельского поселения | 919 | 0310 | 01 3 01 00000 | 13 960,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024 г. |
| 10 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **27 504,63** | **16 420,45** | **59,7** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **27 504,63** | **16 420,45** | **59,7** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения похозяйственный учет в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 02 00000 | 5 892,18 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 3-ой квартал 2024 г. |
| 12 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 03 00000 | 5 192,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 4**  «Информационные услуги с использованием информационно-справочных электронных систем» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 01 4 09 00000 | 16 420,45 | 16 420,45 | 100 |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина