**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета сельского поселения**

**на 01 июля 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (год) ( руб.) | | | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **5 307 649,00** | **1 542 463,29** | **29,1** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **5 307 649,00** | **1 542 463,29** | **29,1** |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 970 387,00** | **549 683,9** | **18,5** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **2 970 387,00** | **549 683,9** | **18,5** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 02 00000 | 661 127,00 | 402 919,98 | 60,9 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 03 00000 | 504 162,00 | 96 203,50 | 19,1 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1.**  Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории поселения | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 01 1 05 00000 | 1 722 200,0 | 22 000,00 | 1,3 |  |
| 6 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**  «Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 01 1 06 00000 | 82 898,00 | 28 560,42 | 34,4 |  |
| 7 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 042 452,00** | **860 021,00** | **42,1** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **2 042 452,00** | **860 021,00** | **42,1** |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 01 2 02 00000 | 2 042 452,00 | 860 021,00 | 42,1 |  |
| 9 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **15 165,00** | **15 165,00** | **100** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **15 165,00** | **15 165,00** | **100** |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | администрация сельского поселения | 919 | 0310 | 01 3 01 00000 | 15 165,00 | 15 165,00 | 100 |  |
| 11 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **26 203,00** | **14 446,49** | **55,1** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **26 203,00** | **14 446,49** | **55,1** |  |
| 12 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 02 00000 | 4 917,00 | 4 916,49 | 100 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 03 00000 | 5 228,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**  «Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 01 4 04 00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |  |
| 15 | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 4**  «Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 01 4 09 00000 | 13 058,00 | 6530,00 | 50,0 |  |
| 16 | **Подпрограмма 5**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **253 442,00** | **103 146,90** | **40,7** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **253 442,00** | **103 146,90** | **40,7** |  |
| 17 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 5**  Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения | администрация сельского поселения | 919 | 0412 | 01 5 01 00000 | 253 442,00 | 103 146,90 | 40,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина