**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета сельского поселения на 01 июля 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода  (1полугодие) ( руб.) | | | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | **3 523 899,00** | **1 814 096,20** | **51,4** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **3 523 899,00** | **1 814 096,20** | **51,4** |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1 918 849,00** | **1 016 234,77** | **52,9** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **1 918 849,00** | **1 016 234,77** | **52,9** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 02 00000 | 752 102,00 | 529 239,54 | 70,4 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 03 00000 | 1 083 849,00 | 463 528,8 | 42,8 | Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2022 г. |
| 5 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**  «Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 01 1 06 00000 | 82 898,00 | 23 466,43 | 28,3 | ТО газопровода проводится согласно графика в течение 2022 года |
| 6 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1 545 456,00** | **772 728,00** | **50** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **1 545 456,00** | **772 728,00** | **50** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 01 2 02 00000 | 1 545 456,00 | 772 728,00 | 50 |  |
| 8 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **9 615,00** | **9 400,00** | **97,7** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **9 615,00** | **9 400,00** | **97,7** |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | администрация сельского поселения | 919 | 0310 | 01 3 01 00000 | 9 615,00 | 9 400,00 | 97,7 |  |
| 10 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **49 979,00** | **15 733,43** | **31,5** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **49 979,00** | **15 733,43** | **31,5** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 02 00000 | 5 671,00 | 0,00 |  | Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 г. |
| 12 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 03 00000 | 5 192,00 | 0,00 |  | Оплата членских взносов в 3 кв. 2022г. |
| 13 | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 4**  «Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем» | администрация сельского поселения | 919 | 0104 | 01 4 09 00000 | 39 116,00 | 15 733,43 | 40,2 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 г. |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина