**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025 годы»**

 **за счет средств бюджета сельского поселения на 01 июля 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 полугодие) ( руб.) | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025 годы» | Всего | Х | Х | Х | **3 389 780,00** | **1 798 210,14** | **53,0** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **3 389 780,00** | **1 798 210,14** | **53,0** |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1 478 533,00** | **891 349,14** | **60,3** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **1 478 533,00** | **891 349,14** | **60,3** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.** «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 02 00000 | 797 070,00 | 364 791,54 | 45,8 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0503 | 01 1 03 00000 | 555 777,00 | 457 436,20 | 82,3 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1.**« Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда.» | администрация сельского поселения | 919 | 0501 | 01 1 04 00000 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 |  |
| 6 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**«Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | администрация сельского поселения | 919 | 0502 | 01 1 06 00000 | 92 686,00 | 36 121,40 | 39 | Оплата по факту выполненных работ |
| 7 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **1 885 800,00** | **892 901,00** | **47,3** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **1 885 800,00** | **892 901,00** | **47,3** |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 919 | 0801 | 01 2 02 00000 | 1 885 800,00 | 892 901,00 | 47,3 |  |
| 9 | **Подпрограмма 3**Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **13 960,00** | **13 960,00** | **100** |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **13 960,00** | **13 960,00** | **100** |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | администрация сельского поселения | 919 | 0310 | 01 3 01 00000 | 13 960,00 | 13 960,00 | 100 |  |
| 11 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **11 487,00** | **0,00** |  |  |
| администрация сельского поселения | 919 | Х | Х | **11 487,00** | **0,00** |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4** «Приобретение программного обеспечения, услуг посопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 02 00000 | 6 295,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 3-ой квартал 2023 г. |
| 13 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**«Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 919 | 0113 | 01 4 03 00000 | 5 192,00 | 0,00 |  |  |

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

 Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина