**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.) | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **1348,9** | **1077,5** | **79,9** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **263,4** | **263,4** | **100,0** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **1085,5** | **814,1** | **75,0** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1341,9** | **1070,5** | **79,8** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | 256,4 | 256,4 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  | 1085,5 | 814,1 | 75,0 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 1085,5 | 814,1 | 75,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 919 | 0409 | 0110120130 | 1085,5 | 814,1 | 75,0 |
| 4 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1**  « Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 256,4 | 256,4 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 919 | 0503 | 0110886140 | 256,4 | 256,4 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **7,0** | **7,0** | **100,0** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Районный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | Всего |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 919 | 0113 | 0140286270 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **4394,0** | **4122,3** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | **263,4** | **263,4** |
| районный бюджет | **1085,5** | **814,1** |
| бюджет поселения | **3045,1** | **3044,8** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 1968,4 | 1696,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 256,4 | 256,4 |
| районный бюджет | 1085,5 | 814,1 |
| бюджет поселения | 626,5 | 626,3 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1**  **подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего | 1085,5 | 814,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1085,5 | 814,1 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 1**  «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | Всего | 593,0 | 593,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 256,4 | 256,4 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 336,6 | 336,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 6**  **подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Всего | 289,9 | 289,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 289,9 | 289,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 2244,5 | 2244,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2244,5 | 2244,5 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения | Всего | 2244,5 | 2244,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2244,5 | 2244,5 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 12 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 181,1 | 181,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 7,0 | 7,0 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 174,1 | 174,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | Всего | 13,0 | 13,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 7,0 | 7,0 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 6,0 | 6,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 3**  **подпрограммы 4.**  «Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 3,9 | 3,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3,9 | 3,9 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 16 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 4.**  «Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | Всего | 10,1 | 10,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 10,1 | 10,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 7**  **подпрограммы 4.**  «Обслуживание муниципального долга» | Всего | 0,5 | 0,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 0,5 | 0,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 9**  **подпрограммы 4.**  «Развитие торговой деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 153,6 | 153,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 153,6 | 153,6 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина