**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**на 01 января 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | | Единица измерения | | Значения индикаторов и показателей | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии) |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель : Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | |
|  | Индикатор 1  Создание новых рабочих мест | | чел. | | 1 | 1 | 3 |  |
|  | Индикатор 2  Темп роста налоговых поступлений, %; | | % | | 16 | 17 | 17 |  |
|  | Индикатор 3  Темп роста среднемесячных денежных доходов, | | % | | 10,2 | 12,5 | 10,0 |  |
|  | Индикатор 4  Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов. | | кв. м. | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1 муниципальной программы Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения. | | % | | 41 | 50,2 | 50,2 |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности. | | %. | | 80 | 81 | 90 |  |
|  | Показатель 3. Задачи 1 муниципальной программы. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | | %. | | 90 | 90,5 | 91 |  |
|  | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной , развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет.** | | | | | | | |
|  | Задача 1.подпрограммы 1.  Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог. | км. | | 13,5 | | 14,3 | 14,35 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 «Содержание автомобильных дорог сельского поселения» | тыс.руб. | | 1085,5 | | 1106,2 | 1019,8 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1  Протяженность построенных (отремонтированных ) водопроводных сетей. | км. | | - | | - | - |  |
| n | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1  «Текущие расходы на устройство, ремонт,капитальный ремонт, содержание и реконструкцию водопроводных сетей, арт. скважин, водонапорных башен и охранных зон» | тыс.руб. | | - | | - | - |  |
|  | Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | км | | 28,0 | | 29,4 | 30 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1.  «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | тыс.руб. | | 593,0 | | 264,4 | 606,0 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1.  «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | тыс.руб. | | - | | - | - |  |
|  | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1.  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | тыс.руб. | | 289,9 | | 57,2 | 239,1 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1.  Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 1  Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан | тыс. руб. | | 500,0 | | 500,0 | 396,2 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1.  «Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | тыс. руб. | | - | | 500,0 | 396,2 |  |
|  | **Задача 2 муниципальной программы . Создание условий для развития человеческого потенциала.** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы . Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | | 16 | | 18 | 20 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы. Среднее число посещений культурно-досуговых учреждений поселения | посещений | | 3620 | | 3640 | 3650 |  |
|  | Показатель 3 задачи 2  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | |  | |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2  Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | ед | | 4 | | 4 | 4 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта» | тыс. руб. | | - | | - | - |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 2  Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | ед. | | 270 | | 270 | 270 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | тыс. руб. | | 2244,5 | | 2417,3 | 2417,3 |  |
|  | **Задача 3 муниципальной программы. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | ед. | | - | | - | - |  |
|  | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3  Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий ЧС в сельском поселении | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | % | | 100 | | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров | тыс.руб | | - | | - | - |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» | тыс.руб | | - | | - | - |  |
|  | **Задача 4 муниципальной программы. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Обеспечение сельского поселения генеральным планом, правилами землепользования и застройки поселения. Развитие торговой деятельности на территории сельского поселения.** | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы . Удельный вес муниципальных служащих , имеющих высшее образование , соответствующее направлению деятельности, % | % | | 33 | | 70 | 33 |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы . Численность муниципальных служащих , прошедших курсы повышения квалификации, чел. | чел | | 2 | | 1 | - |  |
|  | Показатель 3 задачи 4 муниципальной программы  Наличие документации по планированию территории поселения | шт. | | 1 | | 1 | 1 |  |
|  | Показатель 4 задачи 4 муниципальной программы  Организация муниципальной ярмарки, кол-во торговых рядов | шт. | | 4 | | - | - |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет** | | | | | | | |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4  Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения; | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4.  Удельный вес муниципальных служащих , имеющих высшее образование , соответствующее направлению деятельности, % | % | | 33 | | 33 | 33 |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4. Численность муниципальных служащих , прошедших курсы повышения квалификации, | чел. | | 2 | | 1 | - |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 программы 4  «Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения» | тыс.руб | | 15 | | 40 | - |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 программы 4  «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении» | тыс.руб. | | 13,5 | | 13,0 | 14,0 |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 4  Обеспечение сельского поселения генеральным планом, правилами землепользования и застройки поселения | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4.  Наличие документации по планированию | шт. | | 1 | | 1 | 1 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 2 программы 4  «Мероприятия по подготовке генеральных планов , правил землепользования и застройки территории сельского поселения» | тыс.руб.. | | - | | - | - |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 4  Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4.  Обеспеченность жителей поселения услугами Интернет | % | | 60 | | 70 | 70 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 3 программы 4  «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | тыс. руб. | | - | | - | - |  |
|  | Основное мероприятие задачи 3 программы 4  «Расходы на оплату процентов за пользование бюджетными кредитами» | тыс.руб. | | 0,3 | | - | - |  |
|  | Задача 4 Подпрограммы 4  Организация муниципальной ярмарки | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4.  Организация муниципальной ярмарки, количество торговых рядов | шт. | | 4 | | - | - |  |
|  | Основное мероприятие задачи 4 программы 4 .  «Развитие торговой деятельности на территории сельского поселения» | тыс. руб. | | 153,6 | | - | - |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина