**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 января 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.) | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **1164,8** | **1072,1** | **92,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **52,3** | **52,3** | **100,0** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **1112,5** | **1019,8** | **91,7** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1112,5** | **1019,8** | **91,7** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 1112,5 | 1019,8 | 91,7 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 1112,5 | 1019,8 | 91,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 919 | 0409 | 0110141100 | 1112,5 | 1019,8 | 91,7 |
| 7 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **52,3** | **52,3** | **100,0** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | 52,3 | 52,3 | 100,0 |
| Районный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | Всего |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 919 | 0113 | 0140286790 | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 11**  **подпрограммы 4**  **«**Поощрение органов местного самоуправления сельского поселения Хворостянский сельсовет в связи с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории» | Всего |  |  |  | 44,6 | 44,6 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 919 | 0113 | 0141187060 | 44,6 | 44,6 | 100,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **9197,8** | **5920,6** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | **52,3** | **52,3** |
| районный бюджет | **1112,5** | **1019,8** |
| бюджет поселения | **7884,0** | **4699,5** |
| средства внебюджетных источников1 | **149,0** | **149,0** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 6505,3 | 3228,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1112,5 | 1019,8 |
| бюджет поселения | 5293,8 | 2109,3 |
| средства внебюджетных источников | 99,0 | 99,0 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1**  **подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего | 1112,5 | 1019,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1112,5 | 1019,8 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 1**  «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | Всего | 606,0 | 606,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 606,0 | 606,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 6**  **подпрограммы 1.**  «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Всего | 239,1 | 239,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 140,1 | 140,1 |
| средства внебюджетных источников | 99,0 | 99,0 |
|  | **Основное мероприятие 7**  **подпрограммы 1.**  «Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 554,1 | 554,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 554,1 | 554,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 8**  **подпрограммы 1.**  «Газификация населенных пунктов сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района» | Всего | 801,1 | 801,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 801,1 | 801,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 9**  **подпрограммы 1.**  «Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения» | Всего | 3192,5 | 8,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3192,5 | 8,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 2417,3 | 2417,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2367,3 | 2367,3 |
| средства внебюджетных источников | 50,0 | 50,0 |
| 10 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения | Всего | 2417,3 | 2417,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2367,3 | 2367,3 |
| средства внебюджетных источников | 50,0 | 50,0 |
| 12 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Всего | 275,2 | 275,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 52,3 | 52,3 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 222,9 | 222,9 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | Всего | 13,9 | 13,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 7,7 | 7,7 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 6,2 | 6,2 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 3**  **подпрограммы 4.**  «Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 3,9 | 3,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3,9 | 3,9 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 16 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 4.**  «Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | Всего | 145,1 | 145,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 145,1 | 145,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 5**  **подпрограммы 4.**  «Мероприятия по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки территории сельского поселения» | Всего | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 40,0 | 40,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 10**  **подпрограммы 4.**  «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения» | Всего | 27,7 | 27,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 27,7 | 27,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
|  | **Основное мероприятие 11**  **подпрограммы 4.**  «Поощрение органов местного самоуправления сельского поселения Хворостянский сельсовет в связи с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории» | Всего | 44,6 | 44,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 44,6 | 44,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина